## Hoja1
Task Activity | Prioridad | Viernes 15 | Sabado 16 | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | Miercoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22
BrowserStak | Media | 50 | 50 | 40 | 50 | 40
Scripts | Media | 20 | 20 | 40 | 50 | 40
Release Notes | Alta | [5 empty] | 50
Test Plan | Alta | 10
Test strategy | Alta | 10
Traceability matrix | Alta | [5 empty] | 10
Test Set | Alta | 10
Reporte de incidencias | Alta | [6 empty] | 50
Mantenimiento | Baja |  |  | 10 |  | 10 | 20
Pruebas de regresión | Baja |  |  | 10 |  | 10 | 20
pre-demo | Baja | [7 empty] | 100
ROI | Alta |  | 30 |  |  |  |  | 50
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Nota: Tomando como valor de 100 = 4 hrs